## табл8План
Приложение 1 к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района.
Таблица 8
План реализации муниципальной программы городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области на 20___ год
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского поселения - г. новохоперск Новохоперского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением совета народных депутатов городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района о местном бюджете, на год
|  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | х | х | х
в том числе:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
в том числе:
1 | Мероприятие 1.1
2 | Мероприятие 1.2
….. | …..
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1
….. | Мероприятие 2.2
….. | …..
и т. д.
ПОДПРОГРАММА 1
в том числе:
Основное мероприятие 1.1
в том числе
….. | Мероприятие 1.1.1
…… | Мероприятие 1.1.2
…..
и т. д.
ПОДПРОГРАММА 2
в том числе:
Основное мероприятие 2.1
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1.1
….. | Мероприятие 2.1.2
….. | …..
и т. д.
| ПОДПРОГРАММА | Обеспечение реализации муниципальной программы
в том числе:
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района, иных ГРБС – исполнителей
в том числе:
….. | Мероприятие 1.1
….. | Мероприятие 1.2
….. | …..
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства органами местного самоуправления городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1
….. | Мероприятие 2.2
….. | …..
и т. д.

## табл9
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск" по состоянию за 2023 год
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб.
|  |  | ЦСР | ВР | Рз | Пр | ГРБС | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск | всего | 03 0 00 00000 |  |  |  |  | 42485.3196 | 42485.3196 | 40705.0459
в том числе по ГРБС:
ответственный исполнитель
|  | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 03 0 00 00000 |  |  |  | 915 | 1575.1785 | 1575.1785 | 1575.1785
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 03 0 00 00000 |  |  |  | 914 | 40910.1411 | 40910.1411 | 39129.8674
в том числе:
ПОДПРОГРАММА 1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог с твердым покрытием на территории городского поселения - город Новохоперск | всего | 03 1 00 00000 |  |  |  |  | 27630.4146 | 27630.4146 | 27630.4146
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 03 1 00 00000 |  |  |  | 914 | 27630.4146 | 27630.4146 | 27630.4146
в том числе:
Основное мероприятие 1.01 | Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 03 1 01 00000 |  |  |  |  | 27630.4146 | 27630.4146 | 27630.4146
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 03 1 01 00000 |  |  |  | 914 | 27630.4146 | 27630.4146 | 27630.4146
| Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая софинансирование из городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 03 1 01 S8850 | 200 | О4 | О9 | 914 | 27630.4146 | 27630.4146 | 27630.4146
ПОДПРОГРАММА 2 | Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории городского поселения - город Новохоперск | всего | 03 2 00 00000 |  |  |  |  | 8809.1206 | 8809.1206 | 7028.8468
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 03 2 00 00000 |  |  |  | 914 | 8809.1206 | 8809.1206 | 7028.8468
в том числе:
Основное мероприятие 2.01 | Текущий ремонт и содержание дорог городского поселения - город Новохоперск | всего | 03 2 01 00000 |  |  |  |  | 8809.1206 | 8809.1206 | 7028.8468
в том числе по ГРБС:
|  | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 03 2 01 00000 |  |  |  | 915 | 1575.1785 | 1575.1785 | 1575.1785
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 03 2 01 00000 |  |  |  | 914 | 7233.9421 | 7233.9421 | 5453.6683
| Ремонт и содержание дорожной сети и инженерных сооружений на них городского поселения – город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 03 2 01 90020 | 200 | О4 | О9 | 915 | 1575.1785 | 1575.1785 | 1575.1785
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 03 2 01 90020 | 200 | О4 | О9 | 914 | 7233.9421 | 7233.9421 | 5453.6683
ПОДПРОГРАММА 3 | Организация деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения и обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении - город Новохоперск | всего | 03 3 00 00000 |  |  |  |  | 6045.7844 | 6045.7844 | 6045.7844
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 03 3 00 00000 |  |  |  | 914 | 6045.7844 | 6045.7844 | 6045.7844
в том числе:
Основное мероприятие 3.01 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения | всего | 03 3 01 00000 |  |  |  |  | 4065.7 | 4065.7 | 4065.7
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 03 3 01 00000 |  |  |  | 914 | 4065.7 | 4065.7 | 4065.7
| Возмещение части затрат организациям, осуществляющим деятельность в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в границах городского поселения – город Новохоперск (Иные бюджетные ассигнования) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 03 3 01 91310 | 540 | О4 | О8 | 914 | 4065.7 | 4065.7 | 4065.7
Основное мероприятие 3.02 | Нанесение разметки на дорожное полотно; установка знаков дорожного движения; установка светофоров; укладка и ремонт асфальтово-бетонных искусственных неровностей | всего | 03 3 02 00000 |  |  |  |  | 1980.0844 | 1980.0844 | 1980.0844
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 03 3 02 00000 |  |  |  | 914 | 1586.8844 | 1586.8844 | 1586.8844
|  | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 03 3 02 00000 |  |  |  | 915 | 393.2 | 393.2 | 393.2
| Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая софинансирование из городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 03 3 02 S8850 | 200 | О4 | О9 | 914 | 1586.8844 | 1586.8844 | 1586.8844
| Ремонт и содержание дорожной сети и инженерных сооружений на них городского поселения – город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 03 3 02 90020 | 200 | О4 | О9 | 915 | 393.2 | 393.2 | 393.2
Глава городского поселения - город Новохоперск |  | М.В. Шамаев
подпись
Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
подпись
Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова
м.п. | подпись
1 Предусмотрено решением совета народных депутатов городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района в бюджете на конец отчетного периода.

## табл10
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск" по состоянию за 2023 г.
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | увеличение уровня удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с твердым покрытием | % |  | 95 | 95
2 | повышение качества обслуживания и сокращение времени при содержании дорог в зимний период | час |  | 11 | 10.5
1 В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.

## табл11
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского поселения -г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск" за 2023г
№ п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением совета народных депутатов городского поселения - г. Новохоперск о бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
3 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 42485.3196 | 42485.3196 | 40705.0459 | 100% | 96,8%
в том числе:
1 | ПОДПРОГРАММА 1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог с твердым покрытием на территории городского поселения - город Новохоперск | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 27630.4146 | 27630.4146 | 27630.4146 | 100% | 100%
в том числе:
1 | Основное мероприятие 1.01 | Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 27630.4146 | 27630.4146 | 27630.4146 | 100% | 100%
|  | Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая софинансирование из городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27630.4146 | 27630.4146 | 27630.4146 | 100% | 100%
2 | ПОДПРОГРАММА 2 | Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории городского поселения - город Новохоперск | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 8809.1206 | 8809.1206 | 7028.8468 | 100% | 77,16% | Остаток средств ДФ
в том числе:
1 | Основное мероприятие 2.01 | Текущий ремонт и содержание дорог городского поселения - город Новохоперск |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 8809.1206 | 8809.1206 | 7028.8468 | 100% | 100% | Остаток средств ДФ
|  | Ремонт и содержание дорожной сети и инженерных сооружений на них городского поселения – город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1575.1785 | 1575.1785 | 1575.1785 | 100% | 100%
|  | Ремонт и содержание дорожной сети и инженерных сооружений на них городского поселения – город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7233.9421 | 7233.9421 | 5453.6683 | 100% | 44,8% | Остаток средств ДФ
3 | ПОДПРОГРАММА 3 | Организация деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения и обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении - город Новохоперск | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 6045.7844 | 6045.7844 | 6045.7844 | 100% | 100%
в том числе:
1 | Основное мероприятие 3.01 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 4065.7 | 4065.7 | 4065.7 | 100% | 100%
|  | Возмещение части затрат организациям, осуществляющим деятельность в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в границах городского поселения – город Новохоперск (Иные бюджетные ассигнования) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4065.7 | 4065.7 | 4065.7 | 100% | 100%
2 | Основное мероприятие 3.02 | Нанесение разметки на дорожное полотно; установка знаков дорожного движения; установка светофоров; укладка и ремонт асфальтово-бетонных искусственных неровностей | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 1980.0844 | 1980.0844 | 1980.0844 | 100% | 100%
|  | Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая софинансирование из городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1586.8844 | 1586.8844 | 1586.8844 | 100% | 100%
|  | Ремонт и содержание дорожной сети и инженерных сооружений на них городского поселения – город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 393.2 | 393.2 | 393.2 | 100% | 100%
| Глава городского поселения - город Новохоперск |  | М.В. Шамаев
подпись
| Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
подпись
| Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова
| м.п. | подпись
1 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## табл12
Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области за 2023 год
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск | всего, в том числе: | 42485.3196 | 42485.3196 | 40705.0459
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 28775.8 | 28775.8 | 28775.8
|  | местный бюджет | 13709.5196 | 13709.5196 | 11929.2459
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица 1
физические лица
в том числе:
ПОДПРОГРАММА 1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог с твердым покрытием на территории городского поселения - город Новохоперск | всего, в том числе: | 27630.4146 | 27630.4146 | 27630.4146
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 27563.7 | 27563.7 | 27563.7
|  | местный бюджет | 66.7147 | 66.7147 | 66.7147
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе:
Основное мероприятие 1.01 | Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 27630.4146 | 27630.4146 | 27630.4146
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 27563.7 | 27563.7 | 27563.7
|  | местный бюджет | 66.7147 | 66.7147 | 66.7147
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 2 | Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории городского поселения - город Новохоперск | всего, в том числе: | 8809.1206 | 8809.1206 | 7028.8468
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 8809.1206 | 8809.1206 | 7028.8468
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе:
Основное мероприятие 2.01 | Текущий ремонт и содержание дорог городского поселения - город Новохоперск | всего, в том числе: | 8809.1206 | 8809.1206 | 7028.8468
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 8809.1206 | 8809.1206 | 7028.8468
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 3 | Организация деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения и обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении - город Новохоперск | всего, в том числе: | 6045.7844 | 6045.7844 | 6045.7844
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 1212.1 | 1212.1 | 1212.1
|  | местный бюджет | 4833.6844 | 4833.6844 | 4833.6844
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе:
Основное мероприятие 3.01 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения | всего, в том числе: | 4065.7 | 4065.7 | 4065.7
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 4065.7 | 4065.7 | 4065.7
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 3.02 | Нанесение разметки на дорожное полотно; установка знаков дорожного движения; установка светофоров; укладка и ремонт асфальтово-бетонных | всего, в том числе: | 1980.0844 | 1980.0844 | 1980.0844
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 1212.1 | 1212.1 | 1212.1
|  | местный бюджет | 767.9844 | 767.9844 | 767.9844
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Глава городского поселения - город Новохоперск |  | М.В. Шамаев
подпись
Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
подпись
Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова
м.п. | подпись