## табл8План
Приложение 1 к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района.
Таблица 8
План реализации муниципальной программы городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области на 20___ год
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского поселения - г. новохоперск Новохоперского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением совета народных депутатов городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района о местном бюджете, на год
|  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | х | х | х
в том числе:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
в том числе:
1 | Мероприятие 1.1
2 | Мероприятие 1.2
….. | …..
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1
….. | Мероприятие 2.2
….. | …..
и т. д.
ПОДПРОГРАММА 1
в том числе:
Основное мероприятие 1.1
в том числе
….. | Мероприятие 1.1.1
…… | Мероприятие 1.1.2
…..
и т. д.
ПОДПРОГРАММА 2
в том числе:
Основное мероприятие 2.1
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1.1
….. | Мероприятие 2.1.2
….. | …..
и т. д.
| ПОДПРОГРАММА | Обеспечение реализации муниципальной программы
в том числе:
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района, иных ГРБС – исполнителей
в том числе:
….. | Мероприятие 1.1
….. | Мероприятие 1.2
….. | …..
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства органами местного самоуправления городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1
….. | Мероприятие 2.2
….. | …..
и т. д.

## табл9
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Развитие инфраструктуры и благоустройство городского поселения - город Новохоперск» по состоянию за 2023 год
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб.
|  |  | ЦСР | ВР | Рз | Пр | ГРБС | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие инфраструктуры и благоустройство городского поселения - город Новохоперск | всего | 04 0 00 00000 |  |  |  |  | 64642.7575 | 64642.7575 | 64492.7575
в том числе по ГРБС:
ответственный исполнитель
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 0 00 00000 |  |  |  | 914 | 42907.6841 | 42907.6841 | 42757.6841
|  | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 0 00 00000 |  |  |  | 915 | 21735.0734 | 21735.0734 | 21735.0734
в том числе:
ПОДПРОГРАММА 1 | Комплекс работ по благоустройству городского поселения - город Новохоперск | всего | 04 1 00 00000 |  |  |  |  | 33090.501 | 33090.501 | 32940.501
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 1 00 00000 |  |  |  | 914 | 11692.6918 | 11692.6918 | 11542.6918
|  | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 1 00 00000 |  |  |  | 915 | 21397.8092 | 21397.8092 | 21397.8092
в том числе:
Основное мероприятие 1.01 | Финансирование МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | всего | 04 1 01 00000 |  |  |  |  | 21397.8092 | 21397.8092 | 21397.8092
в том числе по ГРБС:
|  | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 1 01 00000 |  |  |  | 915 | 21397.8092 | 21397.8092 | 21397.8092
| Расходы городского поселения - город Новохоперск на энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет МБТ на поощрение МО ВО за достижение наилучших значений показателей эффективности развития МО ВО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 1 01 78490 | 200 | 05 | 03 | 915 | 512.0806 | 512.0806 | 512.0806
| Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения - город Новохоперск (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 1 01 90050 | 100 | 05 | 03 | 915 | 11745.422 | 11745.422 | 11745.422
| Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 1 01 90050 | 200 | 05 | 03 | 915 | 8942.0507 | 8942.0507 | 8942.0507
| Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения - город Новохоперск (Иные бюджетные ассигнования) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 1 01 90050 | 800 | 05 | 03 | 915 | 198.2558 | 198.2558 | 198.2558
Основное мероприятие 1.02 | Мероприятия по благоустройству территории поселения | всего | 04 1 02 00000 |  |  |  |  | 11692.6918 | 11692.6918 | 11542.6918
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 1 02 00000 |  |  |  | 914 | 11692.6918 | 11692.6918 | 11542.6918
| Расходы городского поселения- город Новохоперск за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 1 02 20540 | 200 | 05 | 03 | 914 | 67 | 67 | 67
| Расходы по благоустройству городского поселения - город Новохоперск за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных образований - победителей ежегодного открытого публичного конкурса Воронежской области "Территория идей" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 1 02 78370 | 200 | 05 | 03 | 914 | 150 | 150 | 0
| Расходы по благоустройству городского поселения - город Новохоперск за счет иных межбюджетных трансфертов за достижение наилучших значений региональных показателей эффективности развития МО ВО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 1 02 78490 | 200 | 05 | 03 | 914 | 1860.3122 | 1860.3122 | 1860.3122
| Расходы городского поселения - город Новохоперск на обустройство территории муниципального образования (Моя улица) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 1 02 S8070 | 200 | 05 | 03 | 914 | 7308.2991 | 7308.2991 | 7308.2991
| Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 1 02 90050 | 200 | 05 | 03 | 914 | 2307.0805 | 2307.0805 | 2307.0805
ПОДПРОГРАММА 2 | Подпрограмма «Комплекс работ по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории городского поселения - город Новохоперск» | всего | 04 2 00 00000 |  |  |  |  | 4774.0948 | 4774.0948 | 4774.0948
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 2 00 00000 |  |  |  | 914 | 4762.3048 | 4762.3048 | 4762.3048
|  | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 2 00 00000 |  |  |  | 915 | 11.79 | 11.79 | 11.79
в том числе:
Основное мероприятие 2.00 | Расходы на обустройство контейнерных площадок в рамках организации системы раздельного накопления тверхых коммунальных отходов на территории городского поселения - город Новохоперск | всего | 04 2 00 00000 |  |  |  |  | 4730.3961 | 4730.3961 | 4730.3961
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 2 00 00000 |  |  |  | 914 | 4727.3048 | 4727.3048 | 4727.3048
|  | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 2 00 00000 |  |  |  | 915 | 3.0913 | 3.0913 | 3.0913
| Расходы на обустройство контейнерных площадок в рамках организации системы раздельного накопления тверхых коммунальных отходов на территории городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 2 00 S8000 | 200 | 05 | 02 | 914 | 4727.3048 | 4727.3048 | 4727.3048
| Расходы на обустройство контейнерных площадок в рамках организации системы раздельного накопления тверхых коммунальных отходов на территории городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 2 00 S8000 | 200 | 05 | 02 | 915 | 3.0913 | 3.0913 | 3.0913
Основное мероприятие 2.01 | Основное мероприятие "Комплекс работ по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории городского поселения - город Новохоперск» | всего | 04 2 00 00000 |  |  |  |  | 43.6987 | 43.6987 | 43.6987
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 2 01 00000 |  |  |  | 914 | 35 | 35 | 35
|  | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 2 01 00000 |  |  |  | 915 | 8.6988 | 8.6988 | 8.6988
| Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 2 01 90050 | 200 | 05 | 02 | 914 | 35 | 35 | 35
| Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 2 01 90050 | 200 | 05 | 02 | 915 | 8.6988 | 8.6988 | 8.6988
ПОДПРОГРАММА 3 | Комплекс работ по озеленению и содержанию газоно-цветниковых зон на территории городского поселения - город Новохоперск | всего | 04 3 01 00000 |  |  |  |  | 276.011 | 276.011 | 276.011
в том числе по ГРБС:
|  | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 3 00 00000 | 200 | 05 | 03 | 915 | 276.011 | 276.011 | 276.011
в том числе:
Основное мероприятие 3.01 | Озеленение и содержание газоно-цветниковых зон на территории городского поселения - город Новохоперск | всего | 04 3 01 00000 |  |  |  |  | 276.011 | 276.011 | 276.011
в том числе по ГРБС:
|  | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 3 01 00000 |  |  |  | 915 | 276.011 | 276.011 | 276.011
| Озеленение городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 3 01 90030 | 200 | 05 | 03 | 915 | 276.011 | 276.011 | 276.011
ПОДПРОГРАММА 4 | Содержание и строительство сетей объектов водоснабжения и водоотведения в городском поселении – город Новохоперск | всего | 04 4 00 00000 |  |  |  |  | 24884.1444 | 24884.1444 | 24884.1444
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 4 00 00000 |  |  |  | 914 | 24884.1444 | 24884.1444 | 24884.1444
в том числе:
Основное мероприятие 4.01 | Содержание и строительство водопроводных и канализационных сетей населенных пунктов поселения | всего | 04 4 01 00000 |  |  |  | 914 | 1439.4474 | 1439.4474 | 1439.4474
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 4 01 00000 |  |  |  | 914 | 1651.8158 | 1651.8158 | 1651.8158
| Расходы городского поселения - город Новохоперск по коммунальному хозяйству за счет МБТ на поощрение МО ВО за достижение наилучших значений показателей эффективности развития МО ВО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 4 01 78490 | 200 | 05 | 02 | 914 | 212.3684 | 212.3684 | 212.3684
| Мероприятия в области коммунального хозяйства городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 4 01 90070 | 200 | 05 | 02 | 914 | 1439.4474 | 1439.4474 | 1439.4474
Основное мероприятие 4.03 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего | 04 4 03 00000 |  |  |  |  | 8510.6744 | 8510.6744 | 8510.6744
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 4 03 00000 |  |  |  | 914 | 8510.6744 | 8510.6744 | 8510.6744
| Мероприятия в области коммунального хозяйства городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 4 03 90070 | 200 | 05 | 02 | 914 | 3.1383 | 3.1383 | 3.1383
| Расходы на приобретение коммунальной специализированной техники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 4 03 S8620 | 200 | 05 | 02 | 914 | 8507.5361 | 8507.5361 | 8507.5361
Основное мероприятие 4.04 | Предоставление финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МКП «Сервис плюс» | всего | 04 4 04 00000 |  |  |  |  | 14721.6542 | 14721.6542 | 14721.6542
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 4 04 00000 |  |  |  | 914 | 14721.6542 | 14721.6542 | 14721.6542
| Расходы городского поселения - город Новохоперск по безвозмездным перичислениям нефин. организациям гос. сектора на производство за счет МБТ на поощрение МО ВО за достижение наилучших значений показателей эффективности развития МО ВО (Иные бюджетные ассигнования) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 4 04 78490 | 800 | 05 | 02 | 914 | 225 | 225 | 225
| Мероприятия в области коммунального хозяйства городского поселения - город Новохоперск (Иные бюджетные ассигнования) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 4 04 90070 | 800 | 05 | 02 | 914 | 14496.6542 | 14496.6542 | 14496.6542
ПОДПРОГРАММА 5 | Санитарная очистка и благоустройство мест захоронения на территории городского поселения - город Новохоперск | всего | 04 5 00 00000 |  |  |  |  | 64.4055 | 64.4055 | 64.4055
в том числе по ГРБС:
|  | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 5 00 00000 |  |  |  | 915 | 49.4633 | 49.4633 | 49.4633
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 5 00 00000 |  |  |  | 914 | 14.9422 | 14.9422 | 14.9422
в том числе:
Основное мероприятие 5.01 | Содержание и благоустройство кладбищ городского поселения | всего | 04 5 01 00000 |  |  |  |  | 49.4633 | 49.4633 | 49.4633
в том числе по ГРБС:
|  | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 5 01 00000 |  |  |  | 915 | 49.4633 | 49.4633 | 49.4633
| Организация и содержание мест захоронения городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 04 5 01 90040 | 200 | 05 | 03 | 915 | 49.4633 | 49.4633 | 49.4633
Основное мероприятие 5.02 | Содержание и благоустройство мемориальных объектов городского поселения | всего | 04 5 02 00000 |  |  |  |  | 14.9422 | 14.9422 | 14.9422
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 5 02 00000 |  |  |  | 914 | 14.9422 | 14.9422 | 14.9422
| Организация и содержание мест захоронения городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 5 02 90040 | 200 | 05 | 03 | 914 | 14.9422 | 14.9422 | 14.9422
ПОДПРОГРАММА 6 | Развитие градостроительной деятельности городского поселения - город Новохоперск | всего | 04 6 00 00000 |  |  |  |  | 1403.6867 | 1403.6867 | 1403.6867
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 6 00 00000 |  |  |  | 914 | 1403.6867 | 1403.6867 | 1403.6867
в том числе:
Основное мероприятие 6.01 | Подготовка документов по территориальному планированию, межеванию, зонированию | всего | 04 6 01 00000 |  |  |  |  | 1403.6867 | 1403.6867 | 1403.6867
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 6 01 00000 |  |  |  | 914 | 1403.6867 | 1403.6867 | 1403.6867
| Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 6 01 70100 | 200 | 03 | 09 | 914 | 1092 | 1092 | 1092
| Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения – город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 6 01 90050 | 200 | 01 | 13 | 914 | 277.6866 | 277.6866 | 277.6866
| Мероприятия в области жилищного хозяйства городского поселения – город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 6 01 90060 | 200 | 01 | 13 | 914 | 34 | 34 | 34
ПОДПРОГРАММА 7 | Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами в городском поселении – город Новохоперск | всего | 04 7 00 00000 |  |  |  |  | 149.9142 | 149.9142 | 149.9142
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 7 00 00000 |  |  |  | 914 | 149.9142 | 149.9142 | 149.9142
в том числе:
Основное мероприятие 7.01 | Содержание и ремонт многоквартирных домов | всего | 04 7 01 00000 |  |  |  | 914 | 149.9142 | 149.9142 | 149.9142
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 7 01 00000 |  |  |  | 914 | 149.9142 | 149.9142 | 149.9142
| Мероприятия в области жилищного хозяйства городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 04 7 01 90060 | 200 | 05 | 01 | 914 | 149.9142 | 149.9142 | 149.9142
Глава городского поселения - город Новохоперск |  | М.В. Шамаев
подпись
Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
| подпись | А.И. Морозова
Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова
м.п. | подпись
1 Предусмотрено решением совета народных депутатов городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района в бюджете на конец отчетного периода.

## табл10
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Развитие инфраструктуры и благоустройство городского поселения - город Новохоперск» по состоянию за 2023 год
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | количество отремонтированных многоквартирных домов | шт |  | 2 | 2
2 | количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году | шт |  | 0 | 0
3 | количество единиц коммунальной специализированной техники, приобретенной для санитарного содержания территорий городского поселения - город Новохоперск | шт |  | 3 | 3
4 | протяженность уличной водопроводной сети, подлежащей реконструкции в текущем году | км |  | 0 | 0
5 | протяженность уличной канализационной сети, подлежащей реконструкции в текущем году | км |  | 0 | 0
6 | протяженность тепловых сетей, подлежащей реконструкции в текущем году | км |  | 0 | 0
1 В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.

## табл11
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского поселения -г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Развитие инфраструктуры и благоустройство городского поселения - город Новохоперск» за 2023 год
№ п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского поселения - г. Новохоперск , иной главный распорядитель средств местного бюджета) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением СНД гп - г. Новохоперск о бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
4 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие инфраструктуры и благоустройство городского поселения - город Новохоперск |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 64642.7575 | 64642.7575 | 64492.7575 | 100% | 99.8%
в том числе:
1 | ПОДПРОГРАММА 1 | Комплекс работ по благоустройству городского поселения - город Новохоперск |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 37864.5958 | 37864.5958 | 37714.5958 | 100% | 100%
в том числе:
1.1 | Основное мероприятие 1.01 | Финансирование МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 21397.8092 | 21397.8092 | 21397.8092 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 1.1.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения - город Новохоперск (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11745.422 | 11745.422 | 11745.422 | 100% | 100%
| Мероприятие 1.1.2 | Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8942.0507 | 8942.0507 | 8942.0507 | 100% | 100%
| Мероприятие 1.1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения - город Новохоперск (Иные бюджетные ассигнования) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 198.2558 | 198.2558 | 198.2558 | 100% | 100%
| Мероприятие 1.1.4 | Расходы городского поселения - город Новохоперск на энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет МБТ на поощрение МО ВО за достижение наилучших значений показателей эффективности развития МО ВО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 512.0806 | 512.0806 | 512.0806 | 100% | 100%
1.2 | Основное мероприятие 1.02 | Мероприятия по благоустройству территории поселения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11692.6918 | 11692.6918 | 11542.6918 | 100% | 99.8%
в том числе:
| Мероприятие 1.2.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11692.6918 | 11692.6918 | 11542.6918 | 100% | 100%
2. | ПОДПРОГРАММА 2 | Подпрограмма «Комплекс работ по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории городского поселения - город Новохоперск» |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4774.0948 | 4774.0948 | 4774.0948 | 100% | 100%
в том числе:
2.0 | Основное мероприятие 2.00 | Расходы на обустройство контейнерных площадок в рамках организации системы раздельного накопления тверхых коммунальных отходов на территории городского поселения - город Новохоперск |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4730.3961 | 4730.3961 | 4730.3961 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 2.0.0 | Расходы на обустройство контейнерных площадок в рамках организации системы раздельного накопления тверхых коммунальных отходов на территории городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4727.3048 | 4727.3048 | 4727.3048 | 100% | 100%
|  | Расходы на обустройство контейнерных площадок в рамках организации системы раздельного накопления тверхых коммунальных отходов на территории городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3.0913 | 3.0913 | 3.0913 | 100% | 100%
2.0 | Основное мероприятие 2.01 | Основное мероприятие "Комплекс работ по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории городского поселения - город Новохоперск» |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 43.6987 | 43.6987 | 43.6987 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 2.0.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 35 | 35 | 35 | 100% | 100%
|  | Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8.6988 | 8.6988 | 8.6988 | 100% | 100%
3 | ПОДПРОГРАММА 3 | Комплекс работ по озеленению и содержанию газоно-цветниковых зон на территории городского поселения - город Новохоперск |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 276.011 | 276.011 | 276.011 | 100% | 100%
в том числе:
1.1 | Основное мероприятие 3.01 | Озеленение и содержание газоно-цветниковых зон на территории городского поселения - город Новохоперск |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 276.011 | 276.011 | 276.011 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 3.1.1 | Озеленение городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 276.011 | 276.011 | 276.011 | 100% | 100%
4 | ПОДПРОГРАММА 4 | Содержание и строительство сетей объектов водоснабжения и водоотведения в городском поселении – город Новохоперск |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 24884.1444 | 24884.1444 | 24884.1444 | 100% | 100%
в том числе:
1.1 | Основное мероприятие 4.01 | Содержание и строительство водопроводных и канализационных сетей населенных пунктов поселения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1651.8158 | 1651.8158 | 1651.8158 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 4.1.1 | Расходы городского поселения - город Новохоперск по коммунальному хозяйству за счет МБТ на поощрение МО ВО за достижение наилучших значений показателей эффективности развития МО ВО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 212.3684 | 212.3684 | 212.3684 | 100% | 100%
| Мероприятие 4.1.1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1439.4474 | 1439.4474 | 1439.4474 | 100% | 100%
1.2 | Основное мероприятие 4.03 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8510.6744 | 8510.6744 | 8510.6744 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 4.3.1 | Расходы на приобретение коммунальной специализированной техники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8507.5361 | 8507.5361 | 8507.5361 | 100% | 100%
| Мероприятие 4.3.1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3.1383 | 3.1383 | 3.1383 | 100% | 100%
1.3 |  | Предоставление финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МКП «Сервис плюс» | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14721.6542 | 14721.6542 | 14721.6542 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 4.4.1 | Расходы городского поселения - город Новохоперск по безвозмездным перичислениям нефин. организациям гос. сектора на производство за счет МБТ на поощрение МО ВО за достижение наилучших значений показателей эффективности развития МО ВО (Иные бюджетные ассигнования) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 225 | 225 | 225 | 100% | 100%
| Мероприятие 4.4.1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства городского поселения - город Новохоперск (Иные бюджетные ассигнования) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14496.6542 | 14496.6542 | 14496.6542 | 100% | 100%
5 | ПОДПРОГРАММА 5 | Санитарная очистка и благоустройство мест захоронения на территории городского поселения - город Новохоперск |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 64.4055 | 64.4055 | 64.4055 | 100% | 100%
в том числе:
1.1 | Основное мероприятие 5.01 | Содержание и благоустройство кладбищ городского поселения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 49.4633 | 49.4633 | 49.4633 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 5.1.2 | Организация и содержание мест захоронения городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 49.4633 | 49.4633 | 49.4633 | 100% | 100%
1.2 | Основное мероприятие 5.02 | Содержание и благоустройство мемориальных объектов городского поселения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14.9422 | 14.9422 | 14.9422 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 5.2.1 | Организация и содержание мест захоронения городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14.9422 | 14.9422 | 14.9422 | 100% | 100%
6 | ПОДПРОГРАММА 6 | Развитие градостроительной деятельности городского поселения - город Новохоперск |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1403.6867 | 1403.6867 | 1403.6867 | 100% | 100%
в том числе:
1.1 | Основное мероприятие 6.01 | Подготовка документов по территориальному планированию, межеванию, зонированию |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1403.6867 | 1403.6867 | 1403.6867 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 6.1.1 | Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1092 | 1092 | 1092 | 100% | 100%
| Мероприятие 6.1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения – город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 277.6866 | 277.6866 | 277.6866 | 100% | 100%
| Мероприятие 6.1.5 | Мероприятия в области жилищного хозяйства городского поселения – город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34 | 34 | 34 | 100% | 100%
7 | ПОДПРОГРАММА 7 | Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами в городском поселении – город Новохоперск |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 149.9142 | 149.9142 | 149.9142 | 100% | 100%
в том числе:
1.1 | Основное мероприятие 7.01 | Содержание и ремонт многоквартирных домов |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 149.9142 | 149.9142 | 149.9142 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 7.1.1 | Мероприятия в области жилищного хозяйства городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 149.9142 | 149.9142 | 149.9142 | 100% | 100%
| Глава городского поселения - город Новохоперск |  | М.В. Шамаев
подпись
| Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
подпись
| Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова
| м.п. | подпись
1 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## табл12
Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Развитие инфраструктуры и благоустройство городского поселения - город Новохоперск» по состоянию за 2023 год
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие инфраструктуры и благоустройство городского поселения - город Новохоперск | всего, в том числе: | 64417.7235 | 64267.7235 | 64267.7235
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 23538.7569 | 23388.7569 | 23388.7569
|  | местный бюджет | 40878.9666 | 40878.9666 | 40878.9666
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица 1
физические лица
ПОДПРОГРАММА 1 | Комплекс работ по благоустройству городского поселения - город Новохоперск | всего, в том числе: | 33090.501 | 32940.501 | 32940.501
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 9143.5928 | 8993.5928 | 8993.5928
|  | местный бюджет | 23946.9082 | 23946.9082 | 23946.9082
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе:
Основное мероприятие 1.01 | Финансирование МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба по обслуживанию городского поселения» | всего, в том числе: | 21397.8092 | 21397.8092 | 21397.8092
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 512.0806 | 512.0806 | 512.0806
|  | местный бюджет | 20885.7286 | 20885.7286 | 20885.7286
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 1.02 | Мероприятия по благоустройству территории поселения | всего, в том числе: | 11692.6918 | 11542.6918 | 11542.6918
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 8631.5122 | 8481.5122 | 8481.5122
|  | местный бюджет | 3061.1796 | 3061.1796 | 3061.1796
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 2 | Подпрограмма «Комплекс работ по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории городского поселения - город Новохоперск» | всего, в том числе: | 4774.0608 | 4774.0608 | 4774.0608
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 4678.3617 | 4678.3617 | 4678.3617
|  | местный бюджет | 95.6991 | 95.6991 | 95.6991
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе:
Основное мероприятие 2.00 | Расходы на обустройство контейнерных площадок в рамках организации системы раздельного накопления тверхых коммунальных отходов на территории городского поселения - город Новохоперск | всего, в том числе: | 4730.362 | 4730.362 | 4730.362
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 4678.3617 | 4678.3617 | 4678.3617
|  | местный бюджет | 52.0004 | 52.0004 | 52.0004
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 2.01 | Основное мероприятие "Комплекс работ по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории городского поселения - город Новохоперск» | всего, в том числе: | 43.6987 | 43.6987 | 43.6987
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 43.6987 | 43.6987 | 43.6987
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 3 | Комплекс работ по озеленению и содержанию газоно-цветниковых зон на территории городского поселения - город Новохоперск | всего, в том числе: | 276.011 | 276.011 | 276.011
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 276.011 | 276.011 | 276.011
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе:
Основное мероприятие 3.01 | Озеленение и содержание газоно-цветниковых зон на территории городского поселения - город Новохоперск | всего, в том числе: | 276.011 | 276.011 | 276.011
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 276.011 | 276.011 | 276.011
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 4 | Содержание и строительство сетей объектов водоснабжения и водоотведения в городском поселении – город Новохоперск | всего, в том числе: | 24659.1444 | 24659.1444 | 24659.1444
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 8624.8024 | 8624.8024 | 8624.8024
|  | местный бюджет | 16034.342 | 16034.342 | 16034.342
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе:
Основное мероприятие 4.01 | Содержание и строительство водопроводных и канализационных сетей населенных пунктов поселения | всего, в том числе: | 1651.8158 | 1651.8158 | 1651.8158
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 212.3684 | 212.3684 | 212.3684
|  | местный бюджет | 1439.4474 | 1439.4474 | 1439.4474
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 4.03 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе: | 8510.6744 | 8510.6744 | 8510.6744
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 8412.434 | 8412.434 | 8412.434
|  | местный бюджет | 98.2404 | 98.2404 | 98.2404
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 4.04 | Предоставление финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МКП «Сервис плюс» | всего, в том числе: | 14721.6542 | 14721.6542 | 14721.6542
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 14496.6542 | 14496.6542 | 14496.6542
|  | местный бюджет | 225 | 225 | 225
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 5 | Санитарная очистка и благоустройство мест захоронения на территории городского поселения - город Новохоперск | всего, в том числе: | 64.4055 | 64.4055 | 64.4055
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 64.4055 | 64.4055 | 64.4055
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе:
Основное мероприятие 5.01 | Содержание и благоустройство кладбищ городского поселения | всего, в том числе: | 49.4633 | 49.4633 | 49.4633
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 49.4633 | 49.4633 | 49.4633
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 5.02 | Содержание и благоустройство мемориальных объектов городского поселения | всего, в том числе: | 14.9422 | 14.9422 | 14.9422
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 14.9422 | 14.9422 | 14.9422
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 6 | Развитие градостроительной деятельности городского поселения - город Новохоперск | всего, в том числе: | 1403.6867 | 1403.6867 | 1403.6867
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 1092 | 1092 | 1092
|  | местный бюджет | 311.6866 | 311.6866 | 311.6866
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе:
Основное мероприятие 6.01 | Подготовка документов по территориальному планированию, межеванию, зонированию | всего, в том числе: | 1403.6867 | 1403.6867 | 1403.6867
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 1092 | 1092 | 1092
|  | местный бюджет | 311.6866 | 311.6866 | 311.6866
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 7 | Содержание и ремонт многоквартирных домов | всего, в том числе: | 149.9142 | 149.9142 | 149.9142
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 149.9142 | 149.9142 | 149.9142
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе:
Основное мероприятие 7.01 | Мероприятия в области жилищного хозяйства городского поселения - город Новохоперск (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | всего, в том числе: | 149.9142 | 149.9142 | 149.9142
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 149.9142 | 149.9142 | 149.9142
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
И.о. главы городского поселения - город Новохоперск |  | Д.А. Шевела
подпись
Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
подпись
Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова
м.п. | подпись