## табл8План
Приложение 1 к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района.
Таблица 8
План реализации муниципальной программы городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области на 20___ год
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского поселения - г. новохоперск Новохоперского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением совета народных депутатов городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района о местном бюджете, на год
|  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | х | х | х
в том числе:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
в том числе:
1 | Мероприятие 1.1
2 | Мероприятие 1.2
….. | …..
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1
….. | Мероприятие 2.2
….. | …..
и т. д.
ПОДПРОГРАММА 1
в том числе:
Основное мероприятие 1.1
в том числе
….. | Мероприятие 1.1.1
…… | Мероприятие 1.1.2
…..
и т. д.
ПОДПРОГРАММА 2
в том числе:
Основное мероприятие 2.1
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1.1
….. | Мероприятие 2.1.2
….. | …..
и т. д.
| ПОДПРОГРАММА | Обеспечение реализации муниципальной программы
в том числе:
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района, иных ГРБС – исполнителей
в том числе:
….. | Мероприятие 1.1
….. | Мероприятие 1.2
….. | …..
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства органами местного самоуправления городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1
….. | Мероприятие 2.2
….. | …..
и т. д.

## табл9
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск» по состоянию за 2023 год
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб.
|  |  | ЦСР | ВР | Рз | Пр | ГРБС | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск | всего | 02 0 00 00000 |  |  |  |  | 219.7169 | 219.7169 | 169.7169
в том числе по ГРБС:
ответственный исполнитель
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 02 0 00 00000 |  |  |  | 914 | 219.7169 | 219.7169 | 169.7169
в том числе:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 0.03 | Управление резервным фондом бюджета поселения и иными средствами на исполнение расходных обязательств поселения | всего | 02 0 03 00000 |  |  |  |  | 50 | 50 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 02 0 03 90540 | 100 | 01 | 02 | 914 | 50 | 50 | 0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 0.04 | Эффективное управление единым счетом бюджета поселения | всего | 02 0 04 00000 |  |  |  |  | 2.0549 | 2.0549 | 2.0549
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 02 0 04 97880 | 700 | 13 | 01 | 914 | 2.0549 | 2.0549 | 2.0549
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 0.05 | Мониторинг соблюдения администрацией городского поселения и ее структурными подразделениями нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Проведение контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом | всего | 02 0 05 00000
|  | в том числе по ГРБС: | [5 empty] | 167.662 | 167.662 | 167.662
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 02 0 05 92010 | 500 | 01 | 13 | 914 | 167.662 | 167.662 | 167.662
Глава городского поселения - город Новохоперск |  | М.В. Шамаев
подпись
Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
подпись
Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова
м.п. | подпись
1 Предусмотрено решением совета народных депутатов городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района в бюджете на конец отчетного периода.

## табл10
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск» по состоянию за 2023 год
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | - доля налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения (без учета субвенций) в общем объеме доходов бюджета поселения; | % |  | 35,5 | 35.8
2 | - отклонение поступления фактических собственных доходов бюджета поселения от первоначальных плановых назначений; | тыс.руб. |  | +13891,9 | +13894,25282
3 | - проведение комиссий по укреплению налоговой и финансовой дисциплины по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в бюджет поселения; | шт. |  | 11 | 11
4 | - доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета поселения; | % |  | 100 | 100
5 | - отклонение фактического объема расходов бюджета поселения за отчетный финансовый год от первоначального плана; | тыс.руб. |  | +45660,96758 | +30927,95555
6 | - объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений; | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0
7 | - соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета поселения, установленных бюджетным законодательством; | да/нет |  | да | да
8 | - соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета; | да/нет |  | да | да
9 | - отношение объема муниципального долга поселения по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета поселения в отчетном финансовом году (без учета объема безвозмездных поступлений) | % |  | 0 | 0
10 | - доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета поселения; | % |  | 0 | 0
11 | - наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления на текущий финансовый год; | да/нет |  | да | да
12 | - выполнение плана контрольных мероприятий; | да/нет |  | да | да
13 | - доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства, в общей сумме предъявленных к возмещению средств; | % |  | 0,0 | 0,0
14 | - регулярное размещение информации о деятельности администрации на официальном сайте поселения. | да/нет |  | да | да
1 В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.

## табл11
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского поселения -г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск» за 2023 г
№ п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления гп - г. Новохоперск, иной ГРС местного бюджета) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением СНД гп - г. Новохоперск о бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 219.7169 | 219.7169 | 169.7169 | 100% | 77.2% | Средства резервного фонда не были использованы
в том числе:
1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 0.03 | Управление резервным фондом бюджета поселения и иными средствами на исполнение расходных обязательств поселения | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0% | Средства резервного фонда не были использованы
в том числе:
| Мероприятие 3.1. | Резервный фонд органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0% | Средства резервного фонда не были использованы
2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 0.04 | Эффективное управление единым счетом бюджета поселения | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2.0549 | 2.0549 | 2.0549 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 4.1. | Процентные платежи по муниципальному долгу городского поселения – город Новохоперск | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2.0549 | 2.0549 | 2.0549 | 100% | 100%
3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 0.05 | Мониторинг соблюдения администрацией городского поселения и ее структурными подразделениями нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Проведение контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 167.662 | 167.662 | 167.662 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 5.1 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов местного самоуправления (Межбюджетные трансферты) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 167.662 | 167.662 | 167.662 | 100% | 100%
| Глава городского поселения - город Новохоперск |  | М.В. Шамаев
подпись
| Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
подпись
| Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова
| м.п. | подпись

## табл12
Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск» по состоянию за 2023 год
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Управление муниципальными финансами городского поселения - город Новохоперск | всего, в том числе: | 219.7169 | 169.7169 | 169.7169
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 219.7169 | 169.7169 | 169.7169
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица 1
физические лица
в том числе:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 0.03 | Управление резервным фондом бюджета поселения и иными средствами на исполнение расходных обязательств поселения | всего, в том числе: | 50 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 50 | 0 | 0
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 0.04 |  | всего, в том числе: | 2.0549 | 2.0549 | 2.0549
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 2.0549 | 2.0549 | 2.0549
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 0.05 | Мониторинг соблюдения администрацией городского поселения и ее структурными подразделениями нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Проведение контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом | всего, в том числе: | 167.662 | 167.662 | 167.662
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 167.662 | 167.662 | 167.662
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Глава городского поселения - город Новохоперск |  | М.В. Шамаев
подпись
Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
подпись
Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова