## табл8План
Приложение 1 к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района.
Таблица 8
План реализации муниципальной программы городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области на 20___ год
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского поселения - г. новохоперск Новохоперского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением совета народных депутатов городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района о местном бюджете, на год
|  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | х | х | х
в том числе:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
в том числе:
1 | Мероприятие 1.1
2 | Мероприятие 1.2
….. | …..
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1
….. | Мероприятие 2.2
….. | …..
и т. д.
ПОДПРОГРАММА 1
в том числе:
Основное мероприятие 1.1
в том числе
….. | Мероприятие 1.1.1
…… | Мероприятие 1.1.2
…..
и т. д.
ПОДПРОГРАММА 2
в том числе:
Основное мероприятие 2.1
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1.1
….. | Мероприятие 2.1.2
….. | …..
и т. д.
| ПОДПРОГРАММА | Обеспечение реализации муниципальной программы
в том числе:
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района, иных ГРБС – исполнителей
в том числе:
….. | Мероприятие 1.1
….. | Мероприятие 1.2
….. | …..
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства органами местного самоуправления городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1
….. | Мероприятие 2.2
….. | …..
и т. д.

## табл9
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Культура городского поселения - город Новохоперск» за 2023 год
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб.
|  |  | ЦСР | ВР | Рз | Пр | ГРБС | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 8 | Культура городского поселения - город Новохоперск | всего | 08 0 00 00000 |  |  |  |  | 25769.6518 | 25769.6518 | 25769.6518
в том числе по ГРБС:
ответственный исполнитель
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 08 0 00 00000 |  |  |  | 914 | 386.7683 | 386.7683 | 386.7683
|  | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 08 0 00 00000 |  |  |  | 922 | 25382.8835 | 25382.8835 | 25382.8835
в том числе:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.01 | Организация и развитие библиотечно-информационной деятельности | всего | 08 0 01 00000 |  |  |  |  | 4473.1242 | 4473.1242 | 4473.1242
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | [5 empty] | 385.2111 | 385.2111 | 385.2111
|  | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 08 0 01 00000 |  |  |  | 922 | 4087.9131 | 4087.9131 | 4087.9131
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 08 0 01 90590 | 100 | 08 | 01 | 922 | 3597.5233 | 3597.5233 | 3597.5233
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 08 0 01 90590 | 200 | 08 | 01 | 922 | 418.913 | 418.913 | 418.913
| Расходы на комплектование книжных фондов библиотек (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 08 0 01 L5190 | 200 | 08 | 01 | 922 | 71.4768 | 71.4768 | 71.4768
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 08 0 01 90590 | 500 | 08 | 01 | 914 | 385.1 | 385.1 | 385.1
| Расходы на комплектование книжных фондов библиотек (Межбюджетные трансферты) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 08 0 01 L5190 | 500 | 08 | 01 | 914 | 0.11113 | 0.11113 | 0.11113
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.02 | Организация и развитие культурно – досуговой деятельности ДК и клубов | всего | 08 0 02 00000 |  |  |  |  | 21296.5275 | 21296.5275 | 21296.5275
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 08 0 02 00000 |  |  |  | 914 | 1.5572 | 1.5572 | 1.5572
|  | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 08 0 02 00000 |  |  |  | 922 | 21294.9704 | 21294.9704 | 21294.9704
| Расходы городского поселения - город Новохоперск на энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет МБТ на поощрение МО ВО за достижение наилучших значений показателей эффективности развития МО ВО(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 08 0 02 78490 | 200 | 08 | 01 | 922 | 357 | 357 | 357
| Расходы городского поcеления - город Новохоперск на компенсацию дополнительнх расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 08 0 02 70100 | 200 | 08 | 01 | 922 | 115 | 115 | 115
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 08 0 02 90590 | 100 | 08 | 01 | 922 | 11787.5106 | 11787.5106 | 11787.5106
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 08 0 02 90590 | 200 | 08 | 01 | 922 | 7540.3708 | 7540.3708 | 7540.3708
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 08 0 02 90590 | 300 | 08 | 01 | 922 | 113.455 | 113.455 | 113.455
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Иные бюджетные ассигнования) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 08 0 02 90590 | 800 | 08 | 01 | 922 | 380.0768 | 380.0768 | 380.0768
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 08 0 02 L4670 | 200 | 08 | 01 | 922 | 1001.5571 | 1001.5571 | 1001.5571
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Иные межбюджетные трансферты) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 08 0 02 L4670 | 200 | 08 | 01 | 914 | 1.5572 | 1.5572 | 1.5572
Глава городского поселения - город Новохоперск |  | М.В. Шамаев
подпись
Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
подпись
Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова
м.п. | подпись
1 Предусмотрено решением совета народных депутатов городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района в бюджете на конец отчетного периода.

## табл10
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Культура городского поселения - город Новохоперск» по состоянию за 2022 г
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | Количество зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта | шт
2 | Размер средней заработной платы работников учреждений культуры | руб | 32962 | 38292 | 38804
3 | Количество библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек поселения | шт | 650 | 1000 | 1000
4 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 37180 | 34600 | 34638
5 | Количество публичных библиотек, подключённых к сети «Интернет» | шт
6 | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | чел. | 7682 | 7350 | 7420
1 В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.

## табл11
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского поселения -г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Культура городского поселения - город Новохоперск» за 2023 г
№ п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского поселения - г. Новохоперск, иной главный распорядитель средств местного бюджета) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением СНД гп - г. Новохоперск о бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
8 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 8 | Культура городского поселения - город Новохоперск | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25769.6518 | 25769.6518 | 25769.6518 | 100% | 100%
| в том числе: | [10 empty] | 100%
08.01 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.01 | Организация и развитие библиотечно-информационной деятельности | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4473.1242 | 4473.1242 | 4473.1242 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3597.5233 | 3597.5233 | 3597.5233 | 100% | 100%
| Мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 418.913 | 418.913 | 418.913 | 100% | 100%
| Мероприятие 1.3 | Расходы на комплектование книжных фондов библиотек (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 71.4768 | 71.4768 | 71.4768 | 100% | 100%
| Мероприятие 1.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 385.1 | 385.1 | 385.1 | 100% | 100%
| Мероприятие 1.5 | Расходы на комплектование книжных фондов библиотек (Межбюджетные трансферты) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.11113 | 0.11113 | 0.11113
08.02 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.02 | Организация и развитие культурно – досуговой деятельности ДК и клубов | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 21296.5275 | 21296.5275 | 21296.5275 | 100% | 100%
в том числе:
| Мероприятие 1.1 | Расходы городского поселения - город Новохоперск на энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет МБТ на поощрение МО ВО за достижение наилучших значений показателей эффективности развития МО ВО(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 357 | 357 | 357 | 100% | 100%
| Мероприятие 1.2 | Расходы городского поcеления - город Новохоперск на компенсацию дополнительнх расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 115 | 115 | 115 | 100% | 100%
| Мероприятие 1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11787.5106 | 11787.5106 | 11787.5106 | 100% | 100%
| Мероприятие 1.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7540.3708 | 7540.3708 | 7540.3708 | 100% | 100%
| Мероприятие 1.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 113.455 | 113.455 | 113.455 | 100% | 100%
| Мероприятие 1.6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (Иные бюджетные ассигнования) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 380.0768 | 380.0768 | 380.0768 | 100% | 100%
| Мероприятие 1.7 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | МКУ "Культурно-досуговый центр" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1001.5571 | 1001.5571 | 1001.5571 | 100% | 100%
| Мероприятие 1.8 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Иные межбюджетные трансферты) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1.5572 | 1.5572 | 1.5572 | 100% | 100%
| Глава городского поселения - город Новохоперск |  | М.В. Шамаев
подпись
| Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
подпись
| Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова
| м.п. | подпись
1 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## табл12
Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Культура городского поселения - город Новохоперск» за 2023г
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 8 | Культура городского поселения - город Новохоперск | всего, в том числе: | 25769.6518 | 25769.6518 | 25769.6518
|  | федеральный бюджет | 921.3728 | 921.3728 | 921.3728
|  | областной бюджет | 622.008 | 622.008 | 622.008
|  | местный бюджет | 24226.2709 | 24226.2709 | 24226.2709
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица 1
физические лица
в том числе:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.01 | Организация и развитие библиотечно-информационной деятельности | всего, в том числе: | 4473.1242 | 4473.1242 | 4473.1242
|  | федеральный бюджет | 61.3745 | 61.3745 | 61.3745
|  | областной бюджет | 9.9912 | 9.9912 | 9.9912
|  | местный бюджет | 4401.7585 | 4401.7585 | 4401.7585
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.02 | Организация и развитие культурно – досуговой деятельности ДК и клубов | всего, в том числе: | 21296.5275 | 21296.5275 | 21296.5275
|  | федеральный бюджет | 859.9983 | 859.9983 | 859.9983
|  | областной бюджет | 612.0168 | 612.0168 | 612.0168
|  | местный бюджет | 19824.5124 | 19824.5124 | 19824.5124
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Глава городского поселения - город Новохоперск |  | М.В. Шамаев
подпись
Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
подпись
Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова
м.п. | подпись