## табл8План
Приложение 1 к Порядку разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района.
Таблица 8
План реализации муниципальной программы городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области на 20___ год
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского поселения - г. новохоперск Новохоперского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением совета народных депутатов городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района о местном бюджете, на год
|  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | х | х | х
в том числе:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
в том числе:
1 | Мероприятие 1.1
2 | Мероприятие 1.2
….. | …..
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1
….. | Мероприятие 2.2
….. | …..
и т. д.
ПОДПРОГРАММА 1
в том числе:
Основное мероприятие 1.1
в том числе
….. | Мероприятие 1.1.1
…… | Мероприятие 1.1.2
…..
и т. д.
ПОДПРОГРАММА 2
в том числе:
Основное мероприятие 2.1
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1.1
….. | Мероприятие 2.1.2
….. | …..
и т. д.
| ПОДПРОГРАММА | Обеспечение реализации муниципальной программы
в том числе:
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района, иных ГРБС – исполнителей
в том числе:
….. | Мероприятие 1.1
….. | Мероприятие 1.2
….. | …..
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства органами местного самоуправления городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района
в том числе:
….. | Мероприятие 2.1
….. | Мероприятие 2.2
….. | …..
и т. д.

## табл9
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения» по состоянию за 2023 год
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб.
|  |  | ЦСР | ВР | Рз | Пр | ГРБС | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 9 | Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения | всего | 09 0 00 00000 |  |  |  |  | 11924.2053 | 11924.2053 | 0
в том числе по ГРБС:
ответственный исполнитель
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 09 0 00 00000 |  |  |  | 914 | 11924.2053 | 11924.2053 | 0
в том числе:
ПОДПРОГРАММА 1 | Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения | всего | 09 1 00 00000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
ответственный исполнитель
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 09 1 00 00000 |  |  |  | 914 | 11924.2053 | 11924.2053 | 0
в том числе:
Основное мероприятие 1.01 | Реконструкция и модернизация существующих водозаборных узлов и водопроводов городского поселения - город Новохоперск | всего | [5 empty] | 11924.2053 | 11924.2053 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 09 1 01 00000 |  |  |  | 914 | 11924.2053 | 11924.2053 | 0
| Расходы городского поселения - город Новохоперск на энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет МБТ на поощрение МО ВО за достижение наилучших значений показателей эффективности развития МО ВО (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 09 1 01 90070 | 400 | 05 | 05 | 914 | 11924.2053 | 11924.2053 | 0
Глава городского поселения - город Новохоперск |  | М.В. Шамаев
подпись
Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
подпись
Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова
м.п. | подпись
1 Предусмотрено решением совета народных депутатов городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района в бюджете на конец отчетного периода.

## табл10
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского поселения - г.Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения» по состоянию за 2023 г
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1
2
1 В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.

## табл11
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского поселения -г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения» по состоянию за 2023 год
№ п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением совета народных депутатов городского поселения - г. Новохоперск о бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
9 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 9 | Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11924.2053 | 11924.2053 | 0 | 100% | 0%
в том числе:
9.1. | ПОДПРОГРАММА 9.01 | Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11924.2053 | 11924.2053 | 0 | 100% | 0%
в том числе:
9.1.01. | Основное мероприятие 0.01 | Реконструкция и модернизация существующих водозаборных узлов и водопроводов городского поселения - город Новохоперск |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11924.2053 | 11924.2053 | 0 | 100% | 0%
|  | Расходы городского поселения - город Новохоперск на энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет МБТ на поощрение МО ВО за достижение наилучших значений показателей эффективности развития МО ВО (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11924.2053 | 11924.2053 | 0 | 100% | 0%
| Глава городского поселения - город Новохоперск |  | М.В. Шамаев
подпись
| Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
подпись
| Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова
| м.п. | подпись
1 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## табл12
Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы городского поселения - г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения» за 2023 год
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 9 | Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения | всего, в том числе: | 11924.2053 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 11924.2053 | 0 | 0
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица 1
физические лица
в том числе:
Подпрограмма 1 | Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения | всего, в том числе: | 11924.2053 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 11924.2053 | 0 | 0
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 0.01 | Реконструкция и модернизация существующих водозаборных узлов и водопроводов городского поселения - город Новохоперск | всего, в том числе: | 11924.2053 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 11924.2053 | 0 | 0
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
И.о. главы городского поселения - город Новохоперск |  | М.В. Шамаев
подпись
Начальник сектора по экономике и финансам |  | А.И. Морозова
подпись
Главный специалист по экономике и земельным отношениям |  | О.В. Федотова
м.п. | подпись