АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД НОВОХОПЁРСК

НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 25  » июля  2024 год  № 156

г. Новохопёрск

### О разработке проекта решения Совета народных депутатов городского поселения – город Новохопёрск Новохопёрского муниципального района «О бюджете городского поселения – город Новохопёрск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

В соответствии со статьями 154, 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов городского поселения – город Новохопёрск Новохопёрского муниципального района Воронежской области от 15.10.2021 года № 316  «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в городском поселении – город Новохопёрск»

- Сектору экономики и финансов (Морозовой А.И.) организовать работу по составлению проекта решения Совета народных депутатов городского поселения – город Новохопёрск  Новохопёрского муниципального района «О бюджете городского поселения – город Новохопёрск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

- Структурным подразделениям администрации городского поселения, субъектам бюджетного планирования обеспечить подготовку и представление в администрацию городского поселения сведений, документов и материалов, необходимых для составления бюджета городского поселения – город Новохопёрск, согласно прилагаемому к настоящему распоряжению графику.

- Довести настоящее распоряжение до сведения главных распорядителей бюджетных средств.

- Контроль  исполнения   настоящего  распоряжения  оставляю за собой.

Глава городского поселения -

город Новохопёрск                                                             М.В. Шамаев

Визирование:

| Начальник сектора экономики и финансов А.И. Морозова «___»_____________2024 года Начальник МКУ «ХЭС» А.А. Зайцев «____»______________2024 года Директор МКУ «КДЦ» А.В. Рясков «___» _______________2024 года | Главный специалист по экономике и земельным отношениям О.В. Федотова «____»_____________2024 года |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению администрации

городского поселения – город Новохопёрск

Новохопёрского муниципального района

от «  25   »  июля 2024г.  №156

График

разработки в 2024 году проекта бюджета городского поселения – город Новохопёрск  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Мероприятия, материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления в 2023 году | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Методические рекомендации по формированию бюджетных заявок на 2025 - 2027 годы в части, касающейся муниципальных программ | Специалисты администрации городского поселения – город Новохопёрск курирующие ЖКХ МКУ «КДЦ» | до 23 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 2. | Предложения по сценарным условиям и основным параметрам прогноза социально-экономического развития городского поселения – город Новохопёрск на 2024 - 2026 годы. Проект предельных темпов роста цен и тарифов на товары и услуги в 2024-2026 годах | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск | до 16 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 3. | Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития района для расчета прогноза поступлений основных бюджетообразующих доходов в бюджет городского поселения – город Новохопёрск на 2025-2027 годы, отчетные данные за 2023 год и уточненные прогнозные данные на 2024 год | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск | до 16 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 4. | Прогноз поступлений в бюджет городского поселения – город Новохопёрск неналоговых доходов, источников финансирования дефицита бюджета городского поселения – город Новохопёрск на 2025-2027 годы и оценка их поступления за 2024 год | Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского поселения – город Новохопёрск | до 16 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 5. | Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского поселения – город Новохопёрск, подведомственными исполнительным органам муниципальной власти городского поселения – город Новохопёрск, на 2025-2027 годы | Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета городского поселения – город Новохопёрск | до 20 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 6. | Предложения муниципальных заказчиков о необходимых объемах капитальных вложений по переходящим стройкам и объектам муниципальной собственности 2025-2027 годы | Муниципальные заказчики | до 20 сентября | Специалисты администрации городского поселения – город Новохопёрск курирующие ЖКХ |
| 7. | Предложения (исходные данные, нормативно-правовые акты, решения) и необходимые расчеты для определения объемов бюджетных ассигнований из бюджета городского поселения – город Новохопёрск на 2025-2027 годы на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, планируемых к реализации с 2024 года в разрезе кодов бюджетной классификации расходов | Главные распорядители средств бюджета городского поселения – город Новохопёрск | до 20 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 8. | Предложения субъектов бюджетного планирования городского поселения – город Новохопёрск о необходимых объемах капитальных вложений по стройкам и объектам для муниципальных нужд на 2025-2027 годы | Специалисты администрации городского поселения – город Новохопёрск курирующие ЖКХ | до 20 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 9. | Сводные бюджетные заявки на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2025-2027 годы по курируемым направлениям | Специалисты администрации городского поселения – город Новохопёрск курирующие ЖКХ | до 23 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 10. | Проекты докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности на 2025-2027 годы | Субъекты бюджетного планирования | до 16 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 11. | Представление результатов оценки расходных потребностей на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных функций (казенных, бюджетных нового типа, автономных учреждений) с необходимыми пояснениями, расчетами и обоснованиями проведенной оценки | Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета городского поселения – город Новохопёрск | до 03 октября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 12. | Оценка расходов, финансируемых за счет платных услуг за 2023 год, и прогноз на 2025-2027 годы | Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета городского поселения – город Новохопёрск | до 07 октября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 13. | Предложения по видам расходов, имеющим разовый характер для расчета субсидий на иные цели на 2025-2027 годы | Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета городского поселения – город Новохопёрск | до 07 октября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 14. | Прогноз поступлений в бюджет городского поселения – город Новохопёрск неналоговых доходов, источников финансирования дефицита бюджета городского поселения – город Новохопёрск на 2025-2027 годы и оценка их поступления за 2024 год | Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского поселения – город Новохопёрск | до 16 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 15. | Прогноз поступления доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2025-2027 годы | Специалисты администрации по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями | до 16 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 16. | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества и основные направления приватизации муниципального имущества на 2025-2027 годы | Специалисты администрации по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями | до 16 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 17. | Сводная заявка на предоставление субсидий на софинансирование расходов долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения на 2025-2027 годы | Специалисты администрации городского поселения – город Новохопёрск курирующие ЖКХ | до 23 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 18. | Представление исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2025-2027 годы | Администрации городских и сельских поселений Новохопёрского муниципального района (по согласованию) | до 16 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 19. | Прогноз социально-экономического развития городского поселения – город Новохопёрск на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск | до 23 сентября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 20. | Доведение предварительных предельных объемов финансирования на реализацию муниципальных программ на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2025-2027 годы, расходов для долевого финансирования муниципальных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск | до 14 октября | Специалисты администрации городского поселения – город Новохопёрск курирующие ЖКХ |
| 21. | В соответствии с доведенным предварительным объемом финансирования, проведение согласования предложений по ассигнованиям из бюджета городского поселения – город Новохопёрск на реализацию в 2025-2027 годах муниципальных программ, подготовка перечня муниципальных программ, реализуемых на территории городского поселения – город Новохопёрск | Специалисты администрации городского поселения – город Новохопёрск курирующие ЖКХ | до 07 октября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 22. | Сверка исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов с Отдел финансов администрации Новохопёрского муниципального района, необходимых для формирования межбюджетных отношений, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск | до 23 сентября | Отдел финансов администрации Новохопёрского муниципального района |
| 23. | Доведение предельных объемов финансирования из бюджета городского поселения – город Новохопёрск на 2025-2027 годы | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск | до 11 ноября | Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета городского поселения – город Новохопёрск |
| 23.1 | Доведение предельного объема ассигнований на реализацию муниципальных программ, и субсидии на софинансирование объектов капитального строительства (муниципальной собственности) на 2025-2027 годы, расходов для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск | до 2 ноября | Специалисты администрации городского поселения – город Новохопёрск курирующие ЖКХ |
| 23.2 | Доведение предельных объемов финансирования на 2025-2027 годы | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск | до 2 ноября | Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета городского поселения – город Новохопёрск |
| 24. | Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения – город Новохопёрск на 2025-2027 годы по главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета городского поселения – город Новохопёрск, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета городского поселения – город Новохопёрск | Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета городского поселения – город Новохопёрск | до 11 ноября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 25. | Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения – город Новохопёрск на 2025-2027 годы по главным распорядителям средств бюджета городского поселения – город Новохопёрск, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета городского поселения – город Новохопёрск (в части распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам | Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета городского поселения – город Новохопёрск | до 11 ноября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 26. | Доклады субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности на 2025-2027 годы, доработанные с учетом уточненных бюджетных проектировок | Субъекты бюджетного планирования | до 14 октября | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск |
| 27. | Представление проекта решения в Совет народных депутатов городского поселения – город Новохопёрск о бюджете городского поселения – город Новохопёрск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Сектор экономики и финансов администрации городского поселения – город Новохопёрск | до 15 ноября | Совет народных депутатов городского поселения – город Новохопёрск |